## Tableau de bord
|  | Lundi 08/12 | Mardi 09/12 | Mercredi 10/12 | Jeudi 11/12 | vendredi 12/12 | samedi 13/12 | dimanche 14/12 | Total Semaine 1
Etudiant 1 | temps passé | 4:00 | 2:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 |  |  | 18:00
| détail | 40min prise en main git maquette + répartition fonctionnalités Rédactions des règles /but | 1h ecran regle jeu 1h recherche images | Implementations textures Collisions PickUp d'objet(armes & potions) Code de triche (Joueur & Debug) | Classe Map Creation Map | Map Logique différents type de Projectiles & Effects Inventaire
Etudiant 2 | temps passé | 4:00 | 2:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 |  |  | 18:00
| détail | 40min prise en main git maquette + répartition fonctionnalités Rédactions des règles /but | 2h Classe Ennemis | Pathfinding Code de triche (Joueur & Debug) | Map aleatoire (piece de la map parmis tab de piece) Generation Ennemis s/ map | Generation Ennemis s/map
|  | lundi 15/12 | mardi 16/12 | mercredi 17/12 | Total Semaine 2 | Total
Etudiant 1 | temps passé | 6:00 | 6:00 | 2:00 | 14:00 | 32:00
| détail | Sound Design (Musiques & SFX) |  | vidéo
Etudiant 2 | temps passé | 6:00 | 6:00 | 2:00 | 14:00 | 32:00
| détail | Selection Difficulté |  | Relecture du compte rendu Organisation + dépôt des livrables
64:00